## Tổng hợp Dự toán
DỰ TOÁN TỔNG CHI PHÍ SỬA CHỮA CẦU TÀU 3.000 DWT VTSC
Cơ sở: Báo cáo khảo sát VTSC-KS-2026, Các hồ sơ chào giá cạnh tranh
STT | DANH MỤC CHI PHÍ DỰ TOÁN | CHI PHÍ CHƯA VAT (VNĐ) | VAT (8%) | TỔNG CHI PHÍ CÓ VAT (VNĐ) | TỶ TRỌNG (%) | GHI CHÚ & CĂN CỨ PHÁP LÝ / KỸ THUẬT
I | THI CÔNG SỬA CHỮA (GÓI THẦU XL) | 1885109241 | 150808739.28 | 2035917980.28 |  | Kết quả chào giá cạnh tranh tháng 9/2026
II | CHI PHÍ TƯ VẤN
1 | TƯ VẤN THẨM TRA THIẾT KẾ/DỰ TOÁN
2 | TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG/NGHIỆM THU
III | DỰ PHÒNG PHÍ (10%) |  |  |  |  | Dự phòng phát sinh khối lượng, tăng giá vật tư và các chi phí chưa tính đến
TỔNG DỰ TOÁN SỬA CHỮA (ĐÃ VAT)
GHI CHÚ:
1. Chi phí kiểm định cảng tính riêng, ngoài phạm vi dự toán này

## Chi tiết BOQ & Giá XL
BẢNG CHI TIẾT BÓC TÁCH BOQ & ĐƠN GIÁ XÂY LẮP
Mã hiệu | Nội dung công việc / Hạng mục sửa chữa | ĐVT | Khối lượng | ĐG Vật tư (VNĐ) | ĐG Nhân công (VNĐ) | ĐG Ca máy (VNĐ) | ĐG Tổng hợp (VNĐ) | Thành tiền trước VAT (VNĐ) | Tỷ trọng (%) | Căn cứ kỹ thuật & Ghi chú
PHẦN I: BÁO GIÁ THEO ĐÚNG BOQ
A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, PHỤ TRỢ & BIỆN PHÁP CHUNG
A.1 | Khảo sát chi tiết hiện trạng, đo vẽ, định vị 90 vị trí; kiểm tra cường độ bê tông; lập PA kỹ thuật | Trọn gói | 1 | 7000000 | 20000000 | 5000000 | 32000000 | 32000000 | 1.698% | Theo hồ sơ mời thầu VTSC
A.2 | Lắp dựng hệ khung, sàn đạo treo dưới gầm cầu (thi công cuốn chiếu luân chuyển) | Tấn | 12 | 1900000 | 4500000 | 1200000 | 7600000 | 91200000 | 4.838% | Hệ giáo treo gầm cầu
A.3 | Tháo dỡ hệ sàn đạo treo sau khi hoàn thành | Tấn | 12 | 0 | 2500000 | 1000000 | 3500000 | 42000000 | 2.228% | Tháo dỡ cuốn chiếu từ bờ ra sông
A.4 | Thuê thép hình làm sàn đạo (60 ngày) | Tấn | 12 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 36000000 | 1.91% | Khấu hao thuê bao thép hình
A.5 | Ván lát sàn đạo thao tác gầm cầu (250 m²) | m² | 250 | 280000 | 110000 | 50000 | 440000 | 110000000 | 5.835% | Ván chịu ẩm, liên kết chống sóng
A.6 | Phao nổi / bè công tác, ghe máy phục vụ thi công & cứu hộ | Trọn gói | 1 | 27000000 | 30000000 | 25000000 | 82000000 | 82000000 | 4.35% | Bè nổi đặt máy nén, xuồng HSE
A.7 | An toàn lao động sông nước (HSE), bảo hiểm, phao cứu sinh | Trọn gói | 1 | 17000000 | 10000000 | 3000000 | 30000000 | 30000000 | 1.591% | Trang bị 100% công nhân trên nước
| TỔNG CỘNG MỤC A (CÔNG TÁC CHUẨN BỊ & PHỤ TRỢ) | [6 empty] | 423200000 | 22.45%
B. SỬA CHỮA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP (90 VỊ TRÍ KHẢO SÁT)
B.1 | Cắt vanh bê tông giới hạn vùng sửa chữa (sâu 15–20mm) | m | 497.15 | 62000 | 84000 | 40000 | 186000 | 92469900 | 4.905% | 202.95m cầu chính + 294.2m cầu dẫn
B.2 | Đục tẩy bê tông hư hỏng, đục sâu qua mặt sau thép | m² | 156.43 | 82000 | 380000 | 180000 | 642000 | 100428060 | 5.327% | Loại bỏ hoàn toàn bê tông nhiễm mặn
B.3 | Làm sạch bề mặt bê tông sau đục (rửa nước ngọt áp lực cao) | m² | 156.43 | 24000 | 85000 | 40000 | 149000 | 23308070 | 1.236% | Rửa sạch bụi bê tông & muối bám
B.4 | Tẩy gỉ, làm sạch cốt thép hiện hữu | Trọn gói | 1 | 8500000 | 18000000 | 8000000 | 34500000 | 34500000 | 1.83% | Tẩy gỉ cơ học Chuẩn Sa 2.5
B.5 | Quét chất ức chế ăn mòn, bảo vệ cốt thép (Sika FerroGard-903+) | m² | 156.43 | 195000 | 85000 | 40000 | 320000 | 50057600 | 2.655% | Định mức 0.5kg/m² Sika FerroGard
B.6 | Thép CB300-V bổ sung / thay thế cốt thép mất tiết diện | kg | 391.07 | 24000 | 18000 | 6000 | 48000 | 18771360 | 0.9958% | Thép vằn gia cường chịu lực
B.7 | Quét lớp kết nối bê tông cũ - mới (Sikadur-732) | m² | 156.43 | 175000 | 75000 | 35000 | 285000 | 44582550 | 2.365% | Keo kết nối Sikadur-732 chính hãng
B.8 | Ván khuôn định hình kín khít góc dầm, đầu cọc | m² | 156.43 | 380000 | 320000 | 130000 | 830000 | 129836900 | 6.888% | Ván khuôn phủ phim + Gioăng cao su
B.9 | Vữa rót bù co ngót SikaGrout 214-11 (hoặc đắp MonoTop-412) | m³ | 9.39 | 28500000 | 16800000 | 7900000 | 53200000 | 499548000 | 26.5% | R28 >= 60MPa, vữa tự chảy ngập triều
B.10 | Bơm keo epoxy áp lực thấp Sikadur-52 Injection xử lý nứt | m | 26.84 | 420000 | 380000 | 190000 | 990000 | 26571600 | 1.41% | Xử lý 30 vị trí vết nứt ngấm nước
B.11 | Sơn phủ bảo vệ chống xâm thực Sikagard-680 S (2 lớp) | m² | 277.67 | 165000 | 80000 | 36000 | 281000 | 78025270 | 4.139% | Sơn kháng cacbonat hóa & muối biển
| TỔNG CỘNG MỤC B (SỬA CHỮA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP) | [6 empty] | 1098099310 | 58.25%
C. CÔNG TÁC NGHIỆM THU & HOÀN CÔNG THEO ĐỀ BÀI CĐT
C.1 | Kiểm tra, vệ sinh gối đỡ cầu cảng; lập biên bản hiện trạng | Trọn gói | 1 | 5000000 | 15000000 | 5000000 | 25000000 | 25000000 | 1.326% | Kiểm tra gối cao su & khe co giãn
C.2 | Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, ảnh chụp từng vị trí kiểm tra chất lượng | Trọn gói | 1 | 6000000 | 20000000 | 5000000 | 31000000 | 31000000 | 1.644% | In ấn 05 bộ hồ sơ hoàn công VTSC
| TỔNG CỘNG MỤC C (NGHIỆM THU & HOÀN CÔNG) | [6 empty] | 56000000 | 2.971%
D. DỰ PHÒNG KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH
D.1 | Dự phòng 10% giá trị sửa chữa kết cấu Mục B (theo đề bài CĐT) | % | 0.1 |  |  |  |  | 109809931 | 5.825% | Dự phòng 10% khối lượng theo đề bài
| TỔNG CỘNG MỤC D (DỰ PHÒNG KHỐI LƯỢNG 10%) | [6 empty] | 109809931 | 5.825%
| TỔNG CỘNG PHẦN I (BASE BID - TRƯỚC VAT) | [6 empty] | 1687109241 | 89.5%
| THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẦN I (VAT 8%) | [6 empty] | 134968739.28
| GIÁ CHÀO THẦU CƠ SỞ PHẦN I (ĐÃ GỒM VAT 8%) | [6 empty] | 1822077980.28
PHẦN II: CÁC HẠNG MỤC NHÀ THẦU THUẬN VIỆT ĐỀ XUẤT BỔ SUNG
ĐX.1 | Hệ giáo chống đỡ (Shoring) tạm thời gánh tải dầm biên hư hỏng | Hệ | 1 | 18000000 | 22000000 | 12000000 | 52000000 | 52000000 | 2.758% | Chống đỡ gánh tải dầm DD6-13 nguy hiểm
ĐX.2 | Gia công & lắp dựng Hộp cách ly kín nước (Cofferdam) ngập triều | Bộ | 4 | 9500000 | 6000000 | 3000000 | 18500000 | 74000000 | 3.926% | 04 bộ đê quây ôm cọc chống rửa trôi vữa
ĐX.3 | Cạo hà vệ sinh sâu & Khảo sát lại 10 cọc cầu chính bị che khuất | Gói | 1 | 5000000 | 18000000 | 5000000 | 28000000 | 28000000 | 1.485% | Xử lý dứt điểm rủi ro cọc đợt KĐ 2021
ĐX.4 | Thí nghiệm KCS độc lập: Nén mẫu vữa R28 & Kéo nhổ bám dính (Pull-off) | Gói | 1 | 12000000 | 22000000 | 10000000 | 44000000 | 44000000 | 2.334% | LAS-XD nghiệm thu phục vụ KĐ 5 năm
| TỔNG CỘNG PHẦN II (ĐỀ XUẤT BỔ SUNG - TRƯỚC VAT) | [6 empty] | 198000000 | 10.5%
| THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẦN II (VAT 8%) | [6 empty] | 15840000
| TỔNG GIÁ TRỊ PHẦN II (ĐÃ GỒM VAT 8%) | [6 empty] | 213840000
TỔNG CỘNG TOÀN BỘ GÓI THẦU SỬA CHỮA CẦU TÀU (PHẦN I + PHẦN II)
| 1. TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN TRƯỚC VAT (I + II) | [6 empty] | 1885109241 | 100%
| 2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TỔNG CỘNG (VAT 8%) | [6 empty] | 150808739.28
| 3. TỔNG CỘNG GIÁ CHÀO THẦU TRỌN GÓI (ĐÃ GỒM VAT 8%) | [6 empty] | 2035917980.28